Øverst i skjemaet

| # Arkivutviklingsplan |  |
| --- | --- |
| Arkivutviklingsplan - oppgaver Utviklingsoppgaver; Kommentar; Frist; Ansvar; Pri; Utført. Daglige driftsoppgaver Skanning, journalføring, kvalitetssikring; Altinn Acos mottak Postmottak Papirpost Kurver Drum Veiledning Bistå saksbehandlere Innsyn – mapper fra kjeller Publikumshenvendelser Telefon; Daglig Er ajour hver dag; Dokumentsenteret fagansvarlig arkiv; 1. Opplæring/bevisstgjøring Dokumentfangst; Mange ansatte som IKKE bruker Websak, starte med kommuneledelse; Kontinuerlig Lage årshjul; fagansvarlig arkiv; 1. Tekstmaler i ACOS; Oppdatere og lage nye maler iht nye krav universell utforming; fagansvarlig arkiv; 1. Elevmapper; Få liste hver høst på de elevene som har gått ut av 10 klasse på våren; Kontinuerlig; Merkantil Dokumentsenteret fagansvarlig arkiv. Integrasjon personalmeldinger eks arbeidsavtaler etc Fra Wisma til Websak; Rutiner på dokumentflyt; Snarest; Leder lønn fagansvarlig arkiv HR-rådgivere Visma og ACOS; 1. Personalarkiv; Boksarkivere og få satt i kjelleren/ Arkiv i Nordland; Sommer 2024; HR-avdelingen ved personal; 1. Personalarkiv; Liste hvert kvartal over ansatte som har sluttet i Vestvågøy kommune, for avslutning av digitale personalmapper; Kontinuerlig; HR ved lønn; 1. Personalarkiv; Rydde i avslutta personalmapper å få lagt ned i kjelleren; Kontinuerling; HR-avdeling; 1. Historisk papirarkiv; Lage fremdriftsplan med Arkiv i Nordland; Vår 2024 Oppstartsmøte 23 mai; Dokumentsenteret Arkiv i Nordland; 1. Arkiv i Nordland; Befaring/kurs i Bodø; Vår 2024; Siss Kari Wenche; 0. Historisk papirarkiv; Gamle kommuner innenfor nye Vestvågøy kommune; Sommer 2024; Dokumentsenteret fagansvarlig leder. Kartlegge/listeføre historisk papirarkiv; Starte med Objektarkiv (eks PPT, barnevern, personal); Vår 2024; Dokumentsenteret Fagansvarlig arkiv; 1. Mors-arkiv; Eldre enn 20 år, etter dødsdato kan makuleres; Vår 2024; fagansvarlig arkiv; 1. Visma barnevern flyt; Barnevern skal over i Skyløsning; Vår 2024; Barnevernsleder, IKT, fagansvarlig arkiv; 1. Integrasjoner mot Websak; Landbruksdirektoratet Trenger 35000kr per år for integrasjon og vedlikehold; Vår 2024; HR-leder Acos fagansvarlig arkiv; 1. Integrasjon IST mot Websak; Gjelder IOP og IUP, ligger i dag på SharePoint, brudd på arkivforskrift og arkivloven; Vår 2024; Rektorer IKT IST fagansvarlig arkiv; 1. Gjennomgå arkivansvaret på alle ledernivå; Fokus på arkiv i hele organisasjonen; 30 august, teamsmøte; Kommunedirektøren fagansvarlig arkiv; 1. Oppdatere arkivplan; Kontinuerlig; fagansvarlig arkiv. Gjennomgang av byggesakarkivet på dokumentsenteret; Rydde; Vår 2024; Byggesakavdelingen; 2. Visma flyktning; Over til Noark arkivkjerne; Vår 2024; Leder flyktningetjenesten, Visma og fagansvarlig arkiv; 2. Papirarkiv på Dokumentsenteret; Flytte arkivene ned i kjeller; Sommer 2024; Dokumentsenteret fagansvarlig arkiv; 2. Papirarkiv i rom vis a vis dokumentsenteret; Sakarkiv 2006 – 2015 personalarkiv; Sommer 2024; Dokumentsenteret fagansvarlig arkiv HR – de er ansvarlig for personalarkivene; 2. Ros analyse ved å gå i sky med websak; Her kan Gjøvik kommune sin Ros vær et utgangspunkt; Sommer/høst 2024; Fagansvarlig arkiv, Lofoten IKT og Acos; 2. Innføre flere elektroniske eksterne og interne skjema; Alle relevante skjema; Kontinuerlig; Ledere Espen fagansvarlig arkiv; 2. Lage en plan for revidering av alle rutiner for post, arkiv og fagsystemer; Årshjul, legges som påminnelse i arkivplan; fagansvarlig arkiv; 2. Arkiv Bøstad skole; Avlevert til Rådhuset, etter avleveringslister; Sommer 2024; Rektor Merkantil Fagansvarlig arkiv; 2. Arkivlokaler for fjernarkiv; Dagens depot er ikke godkjent. Ta kontakt med IKA Nordland; 2024; Kommunedirektør HR-leder fagansvarlig arkiv; 3. Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon; Har startet jobben i Excel, kommet et stykke; fagansvarlig arkiv sammen med systemansvarlig; 3. Oppgradering av Acos til Acos + sine moduler; Arkiv+, Møte+, Interact+, Innsyn+ og Drum+; Årsskifte 2024/2025; Lofoten IKT Testing er her viktig før vi setter på saksbehandlere; 3. Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv; 2 ganger per år; Januar og september; fagansvarlig arkiv enhetsleder; 4. Arkivdel Personal; Ta stilling om det skal gå over fra samlemappe til mer saksbasert arkivdel; 2025; HR fagansvarlig arkiv; 4. Arkivfaglig forum Ønske fra Kommunedirektøren; Få til et samarbeid mellom Lofotkommunene, målet er en felles arkivfunksjon; fagansvarlig arkiv sammen med arkiv i de andre kommunene. UTFØRT. Integrasjon Komtek-Websak; Brannforebygging; 1 februar 2023; Fagansvarlig arkiv og Norkart; Ja. Digitale skjema for skole Innmelding 1 klasse Permisjon fra undervisning; Skjema gikk rett på elevmappe, hverken dokumentsenteret eller merkantil trengte å gjøre noe.; 1 februar 2024; Espen fagansvarlig arkiv; Ja. Integrasjon IST-Websak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring. Integrere fra høst 2020; 1 mars 2023; fagansvarlig arkiv og Acos; Ja. Rutiner dokumenter fra IST og over til WebSak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra IST blir overført til Websak; 15 mars (trenger gjennomgang av utarbeidede rutiner); Systemansvarlig, fagansvarlig arkiv; Ja. Integrasjon Landbruksdirektoratet til Websak; Produksjonstilskudd; Vår 2023; Acos fagansvarlig arkiv; Ja. Integrasjon Webcruiter-Websak; Tilsettingssaker med utlysning, søknader, bekreftelser og tilbud; 1 februar 2023; fagansvarlig arkiv og Acos; Ja. Elektroniske barnehagemapper i Websak; Fra barnehageåret 2023 – integrasjon fra IST. Papir mapper på barnehagebarn før høsten 2023; 1 mars 2023; Barnehageleder og fagansvarlig arkiv; Ja. Startlån/husbanken – Fullelektronisk arkiv; Rutiner, egen arkivdel, sakstype (Rutiner kan tilpasses); 24 april 2023; Saksbehandlere og fagansvarlig arkiv; Ja. Rutiner; Post/arkiv Saksbehandlere Ledere Skriveregler; Oppstart 29 mars, egen gruppe. Frist 28 april 2023; fagansvarlig arkiv; Ja. Visma voksenopplæring IFI; Noark arkivkjerne; 1 februar 2024; Visma og fagansvarlig arkiv; Ja. IFI; Rutiner for post og arkiv; 1 mai 2024; Merkantil IFI; 1. Dokumentfangst; Bevisstgjøring; Kontinuerlig; Dokumentsenteret. Arkivtilsynet sine avvik; Lukke avvik, lukka 4 av 7, avventer IKA Nordland; Raskt som mulig; fagansvarlig arkiv IKT; Ja. Godkjenne fullmakter, ansvar og roller innenfor arkivarbeidet; Ferdig utarbeidet, blir godkjent når arkivplan blir godkjent; Sommer 2023; Kommunedirektøren HR-leder; Ja. Iverksette Acos + og Acos Akademiet; Ny webbasert saksbehandler modul; Alle ansatte skal ha snarvei Blir i løpet av september 2023; Lofoten IKT; Ja. Acos Akademiet og websak+; Gi ut informasjon, holde teams møte for presentasjon; 30 august 2023; fagansvarlig arkiv; Ja. Lofoten barnevern; Rutiner post og arkiv; 1 mai 2023; Merkantil Barnevern, fagansvarlig arkiv; Utført lagt i arkivplan. HK Data oppvekst; Rutiner; 1 mai 2023; PPT fagansvarlig arkiv; Utført lagt i arkivplan. Ansvar, roller fagsystem eks; Kartlegge alle fagsystem; 1 juni 2023; fagansvarlig arkiv; Utført lagt i arkivplan. Skole/barnehage Fagsystem som ikke har integrasjon til WebSak Skole og barnehage; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra fagsystemer skole/barnehage som ikke har integrasjon mot WebSak eks Skooler, teams blir arkivert og oppbevart; 1 juni 2023; Systemansvarlig fagansvarlig arkiv; Utført, lagt i arkivplan. Helse og mestring Profil system; Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon Har godkjent arkivkjerne; 1 april 2023; Systemansvarlig fagsystemer fagansvarlig arkiv; Utført 10 mai. Helse og mestring Rutiner Profil; Oppdatere post/arkivrutiner. Hva går over til Noark kjernen; Før sommer 2023; Heidi Wik; Ja. Periodisering av arkivet; Gjelder arkivdel FE3 – Fellesarkiv; Høst 2023, aktiv Ny arkivdel 01.01.2024; IKT fagansvarlig arkiv; Ja. Rydde i admin; Gå igjennom alle brukere, oppdatere tilganger og titler (liten forbokstav på tittelen); Sommer 2023; fagansvarlig arkiv; 2; Ja. Forberedelse av periodiseringen; Lage en plan – Skarpt skille; fagansvarlig arkiv; 2; Ja. Opprette ny arkivdel FE4, evt andre arkiv deler vi ser er nødvendige å ha; Skal være klart til 31.12.2023; fagansvarlig arkiv; Ja. Oppdatere alle brukere i websak; Alle brukere må få lagt til ny arkivdel, evt ny adm. enhet; Skal være klart til 31.12.2023; fagansvarlig arkiv; Ja. Rydde i FE3; Avslutte alle saker, opprette nye i FE4; Skal være klart til 31.12.2023; fagansvarlig arkiv + saksbehandlere; Ja. Organisering av Helse og mestring i Acos; Opprette flere adm. enheter slik at arkiv blir likt hvordan det er organisert; Skal være klart til 31.12.2023; fagansvarlig arkiv sammen med enheten. |

Nederst i skjemaet